### УТВЕРЖДАЮ

### Цыкало Н.Т. Глава Барабо-Юдинского сельсовета

### (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления)

### ______________________/_____________________________

### (подпись)					(дата)

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023-2024 год

Муниципальное казенное учреждение культуры «Орловский культурно-досуговый центр»

полное название организации (в соответствии с уставом)

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### I. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
|  | ### 1.1.2. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» требованиям приказа ### - материально-техническое обеспечение предоставления услуг ### - информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события ### - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) и отчеты их выполнения | ### Обновление и размещение на официальном сайте информации ### -материально-техническое обеспечение предоставления услуг; ### -информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события; ### -результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) и отчеты их выполнения. | ### Декабрь 2022г. | ### Гилимьянова Т.М. ### Художественный руководитель | ### Обновлена и размещена на официальном сайте информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг; информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события. Осуществлять обновление информации на сайте – не реже1 раза в неделю; -результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) и отчеты их выполнения. | ### Декабрь 2022г. |
|  | ### 1.2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | ### Обновление и размещение на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | ### Декабрь 2022г. | ### Гилимьянова Т.М. ### Художественный руководитель | ### Улучшены и размещены на официальном сайте организации дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | ### Декабрь 2022г. |
| ### II. | ### Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
|  | ### 2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг ### - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) ### - наличие и понятность навигации внутри организации | ### Организовать в организации культуры комфортные условия для предоставления услуг ### - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) ### - наличие и понятность навигации внутри организации | ### 1 квартал 2023 г. | ### Сахошко Л.В. ### Директор |  |  |
| ### III. | ### Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | ### 3.1.Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов ### -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов ### -наличие кнопки вызова персонала, сменных кресел-колясок, альтернативного пути движения в случае установки на входе рамочных металлоискателей ### -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | ### Здание организации культуры одноэтажное, лифт не нужен. ### Входная группа оборудована распашными дверями (проём 1 м.40 см.) при норме дверного проёма 0,85 см. ### -установка кнопки вызова персонала организации ### -установка специального оборудования для санитарно-гигиенических помещений в организации | ### 2023 г. ### 2024 г. | ### Сахошко Л.В. ### Директор |  |  |
|  | ### 3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими ### - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации ### - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля ### -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организациях культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно -точечным шрифтом Брайля; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | ### 2024 г. | ### Сахошко Л.В. ### Директор |  |  |
| ### IV. | ### Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| ### V. | ### Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |